УТВЕРЖДАЮ

 Врип главы Иннокентьевского

 сельского поселения

 Т.Н. Мангаева

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ администрации Иннокентьевского сельского поселения в 2021 году

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета Иннокентьевского сельского поселения в 2021 году были запланированы к реализации мероприятия в рамках 4 муниципальные программы

1. Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении.

2. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Иннокентьевского сельского поселения.

3. Пожарная безопасность на территории Иннокентьевского сельского поселения.

4. Развитие муниципальной службы в администрации Иннокентьевского сельского поселения.

1. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении».

Основными целями муниципальной программы являются: повышение уровня внешнего благоустройства территории сельского поселения; улучшение содержания мест захоронений; реконструкция систем наружного освещения детских и спортивных площадок.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 611,945 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 611,945 тыс. рублей, финансирование программы составило 100 %.

В сфере благоустройства территории Иннокентьевского сельского поселения в 2021 году реализованы мероприятия по: уборке и благоустройству территории детских и спортивных площадок; окосу пустырей; реализации ТОС «Северянка».

2. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Иннокентьевского сельского поселения».

Основными целями муниципальной программы являются: безопасность, качество и эффективность транспортной инфраструктуры; доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Иннокентьевского сельского поселения.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 1 413,382 тыс. рублей, фактическое использование составило 935,095 тыс. рублей, финансирование программы составило 66,16 %.

В сфере комплексного развития транспортной инфраструктуры в отчетном периоде реализованы мероприятия по: содержанию улично-дорожной сети, включая очистку дорог в зимний период и модернизацию дорожного освещения.

3. Муниципальная программа Иннокентьевского сельского поселения «Пожарная безопасность на территории Иннокентьевского сельского поселения»:

Основными целями муниципальной программы являются: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов; защищенности граждан, организаций от пожаров; предупреждение и смягчение их последствий: повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 238,665 тыс. рублей, фактическое использование составило 238,665 тыс. рублей, финансирование программы составило 100 %.

В сфере пожарной безопасности на территории сельского поселения в 2021 году проведены мероприятия по: закупке первичных средств пожаротушения, обновлению противопожарной полосы; техническому обслуживанию пожарной сигнализации.

4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Иннокентьевского сельского поселения»

Основными целями муниципальной программы являются: совершенствование организации муниципальной службы в Иннокентьевском сельском поселении; повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 20,988 тыс. рублей, фактическое использование составило 20,988 тыс. рублей, финансирование программы составило 100 %.

Сведения

о выполнении расходных обязательств Иннокентьевского сельского поселения, связанных с выполнением муниципальных программ за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия программы | План (тыс. руб) | Факт(тыс. руб) | Значение показателя выполнения плана мероприятий (%) | Оценка реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Иннокентьевского сельского поселения | 611,945 | 611,945 | 100 | Высокая |
| 1.1. | Уборка территорий детских и спортивной площадок и зон отдыха | 46,741 | 46,741 | 100 | Высокая |
| 1.2. | Благоустройство территории детской и спортивной площадки | 78,565 | 78,565 | 100 | Высокая |
| 1.3. | Окос пустырей | 23,066 | 23,066 | 100 | Высокая |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронения | 5,910 | 5,910 | 100 | Высокая |
| 1.5. | Прочее благоустройство | 24,700 | 24,700 | 100 | Высокая |
| 1.6. | Освещение детских спортивных площадок | 39,353 | 39,353 | 100 | Высокая |
| 1.7. | Мероприятия по реализации ТОС «Северянка» | 116,000 | 116,000 | 100 | Высокая |
| 1.8. | Гранты в форме иных межбюджетных трансфертов | 277,610 | 277,610 | 100 | Высокая |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Иннокентьевского сельского поселения» | 1 413,382 | 935,095 | 66,16 | Средняя |
| 2.1. | Содержание и ремонт дорожной сети в границах поселения | 444,671 | 144,000 | 32,4 | Низкая |
| 2.2. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 611,377 | 611,377 | 100 | Высокая |
| 2.3. | Уборка территории прилегающей к автопавильонам | 45,334 | 35,080 | 77,4 | Средняя |
| 2.4. | Паспортизация бесхозных участков дорог | 282,000 | 144,639 | 51,3 | Средняя |
| 3. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Иннокентьевского сельского поселения» | 238,665 | 238,665 | 100 | Высокая |
| 3.1. | Закупка первичных средств пожаротушения и оборудования | 29,735 | 29,735 | 100 | Высокая |
| 3.2. | Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам | 60,480 | 60,480 | 100 | Высокая |
| 3.3. | Установка и замена указателей пожарных гидрантов | 6,050 | 6,050 | 100 | Высокая |
| 3.4. | Создание и содержание противопожарных полос | 122,400 | 122,400 | 100 | Высокая |
| 3.5.  | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 20,000 | 20,000 | 100 | Высокая |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Иннокентьевского сельского поселения» | 20,988 | 20,988 | 100 | Высокая |
| 4.1. | Техническое оснащение рабочего места муниципального служащего | 20,988 | 20,988 | 100 | Высокая |

\_\_\_\_\_\_\_\_