УТВЕРЖДАЮ

 глава Иннокентьевского сельс-

 кого поселения

 В.Е. Дё

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ администрации Иннокентьевского сельского поселения в 2022 году

В целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета Иннокентьевского сельского поселения в 2022 году были запланированы к реализации мероприятия в рамках 4 муниципальные программы

1. Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении на 2017-2023 годы.

2. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Иннокентьевского сельского поселения на 2018-2027 годы.

3. Пожарная безопасность на территории Иннокентьевского сельского поселения на 2017-2023 годы.

4. Развитие муниципальной службы в администрации Иннокентьевского сельского поселения на 2017-2023 годы.

1. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов в Иннокентьевском сельском поселении на 2017-2023 годы».

Основными целями муниципальной программы являются: повышение уровня внешнего благоустройства территории сельского поселения; улучшение содержания мест захоронений; реконструкция систем наружного освещения детских и спортивных площадок.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в сумме 79,506 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 79,506 тыс. рублей, финансирование программы составило 100 %.

В сфере благоустройства территории Иннокентьевского сельского поселения в 2022 году реализованы мероприятия по: уборке и благоустройству территории детских и спортивных площадок; окосу пустырей.

2. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Иннокентьевского сельского поселения на 2018-2027 годы»

Основными целями муниципальной программы являются: безопасность, качество и эффективность транспортной инфраструктуры; доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Иннокентьевского сельского поселения.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в сумме 1 561,632 тыс. рублей, фактическое использование составило 445,061 тыс. рублей, финансирование программы составило 28,5%.

В сфере комплексного развития транспортной инфраструктуры в отчетном периоде реализованы мероприятия по: содержанию улично-дорожной сети, включая очистку дорог в зимний период и модернизацию дорожного освещения.

3. Муниципальная программа Иннокентьевского сельского поселения «Пожарная безопасность на территории Иннокентьевского сельского поселения на 2017-2023 годы»:

Основными целями муниципальной программы являются: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов; защищенности граждан, организаций от пожаров; предупреждение и смягчение их последствий: повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в сумме 137,800 тыс. рублей, фактическое использование составило 137,800 тыс. рублей, финансирование программы составило 100 %.

В сфере пожарной безопасности на территории сельского поселения в 2022 году проведены мероприятия по: закупке первичных средств пожаротушения, обновлению противопожарной полосы; техническому обслуживанию пожарной сигнализации.

4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Иннокентьевского сельского поселения на 2017-2023 годы»

Основными целями муниципальной программы являются: совершенствование организации муниципальной службы в Иннокентьевском сельском поселении; повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году не предусмотрен.

Сведения

о выполнении расходных обязательств Иннокентьевского сельского поселения, связанных с выполнением муниципальных программ за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия программы | План (тыс. руб) | Факт(тыс. руб) | Значение показателя выполнения плана мероприятий (%) | Оценка реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Иннокентьевского сельского поселения | 79,506 | 79,506 | 100 | Высокая |
| 1.1. | Уборка территорий детских и спортивной площадок и зон отдыха | 25,707 | 25,707 | 100 | Высокая |
| 1.2. | Благоустройство территории детской и спортивной площадки | 1,329 | 1,329 | 100 | Высокая |
| 1.3. | Окос пустырей | 13,280 | 13,280 | 100 | Высокая |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронения | 7,200 | 7,200 | 100 | Высокая |
| 1.5. | Прочее благоустройство | 2,022 | 2,022 | 100 | Высокая |
| 1.6. | Освещение детских спортивных площадок | 29,968 | 29,968 | 100 | Высокая |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Иннокентьевского сельского поселения» | 1561,632 | 445,061 | 28,5 | Низкая |
| 2.1. | Содержание и ремонт дорожной сети в границах поселения | 887,518 | 208,800 | 23,53 | Низкая |
| 2.2. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 534,014 | 147,569 | 27,63 | Низкая |
| 2.3. | Уборка территории прилегающей к автопавильонам | 55,100 | 51,130 | 92,8 | Высокая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.4. | Окос придорожных обочин | 85,000 | 37,562 | 44,2 | Средняя |
| 3. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Иннокентьевского сельского поселения» | 137,800 | 137,800 | 100 | Высокая |
| 3.1. | Закупка первичных средств пожаротушения и оборудования | 1,000 | 1,000 | 100 | Высокая |
| 3.2. | Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам | 60,600 | 60,600 | 100 | Высокая |
| 3.3. | Создание и содержание противопожарных полос | 61,200 | 61,200 | 100 | Высокая |
| 3.4.  | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 15,000 | 15,000 | 100 | Высокая |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Иннокентьевского сельского поселения» | 0,000 | 0,000 | -- | -- |

\_\_\_\_\_\_\_\_