**Администрация Иннокентьевского сельского поселения**

**Николаевского муниципального района Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.07.2014 № 34-па

с. Иннокентьевка

О мерах по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 14 сентября 2014 года

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 04 июня 2014 г. № 146-ФЗ), Уставом Иннокентьевского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края, в целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней для организационного проведения 14 сентября 2014 г. выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва администрация Иннокентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать штаб по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 14 сентября 2014 г. выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва (далее – Штаб по содействию избирательным комиссиям).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав Штаба по содействию избирательным комиссиям.

2.2. План основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 14 сентября 2014 г. выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва.

3. Назначить специалиста администрации Иннокентьевского сельского поселения Мангаеву Т.Н. ответственным за осуществление взаимодействия с избирательными комиссиями всех уровней, кандидатами, доверенными лицами кандидатов, партиями, организациями и учреждениями всех форм собственности по вопросам организации избирательной кампании и обеспечения равных возможностей в поведении предвыборной агитации.

4. Предоставить участковой избирательной комиссии на безвозмездной основе помещение для работы в администрации Иннокентьевского сельского поселения с обеспечением охраны, транспортными средствами, средством связи и техническим оборудованием.

5. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций Белозерцевой Н.М., Дайнеко Р.Н., Калистрат Е.В., Клименко О.Н., Мангаевой М.А., Таврину К.А.:

5.1. Обеспечить проведение в коллективах информационной работы по подготовке к выборам, времени, дате и месте голосования.

5.2. Изготовить и разместить информационные стенды по выборам.

5.3. Обеспечить возможность голосования работников с непрерывным режимом работы.

5.4. Оказывать содействие работникам, назначенным в состав избирательной комиссии, в выполнении ими возложенных обязанностей.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности директора филиала муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческий районный Дом культуры» Дом культуры с. Иннокентьевка Дайнеко Р.Н.:

6.1. Взять под личный контроль обеспечение мер пожарной безопасности в помещении избирательного участка на период работы избирательной комиссии.

6.2. Обеспечить своевременную санитарную очистку подходов к избирательному участку.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Иннокентьевского сельского поселения Швецову А.Е.

8. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике правовых актов Иннокентьевского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Иннокентьевского сельского поселения.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации

сельского поселения А.Е. Швецова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Иннокентьевского сельского

поселения

от 29.07.2014 № 34-па

СОСТАВ ШТАБА

по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 14 сентября 2014 г. выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва

|  |  |
| --- | --- |
| Гофмайстер С.Н. | - глава Иннокентьевского сельского поселения, руководитель Штаба |
| Швецова А.Е. | - специалист администрации Иннокентьевского сельского поселения, заместитель руководителя Штаба |
| Члены Штаба: |  |
| Дайнеко Р.Н. | -и.о. директора филиала муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческий районный Дом культуры» Дом культуры с. Иннокентьевка (по согласованию) |
| Калистрат Е.В. | - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным учреждением детский сад № 42 «Буратино» (по согласованию) |
| Клименко О.Н. | - заведующие фельдшерско-акушерским пунктом с. Иннокентьевка (по согласованию) |
| Козаченко Л.С. | - председатель Совета ветеранов Иннокентьевского сельского поселения (по согласованию) |
| Мангаева М.А. | - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Иннокентьевка (по согласованию) |
| Мангаева Т.Н. | - специалист администрации Иннокентьевского сельского поселения |
| Таврин К.А. | - директор ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Иннокентьевское» (по согласованию) |
| Тубина Л.П. | - депутат Совета депутатов Иннокентьевского сельского поселения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Иннокентьевского сельского

поселения

от 29.07.2014 № 34-па

ПЛАН

основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 14 сентября 2014 г. выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Подготовка организационно-распорядительных документов** | | | |
| 1.1. | Постановление администрации сельского поселения «О выделении на территории избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов и помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний». Опубликование (обнародование) | не позднее  01 августа | И.о. главы администрации сельского поселения |
| 1.2. | Распоряжение администрации сельского поселения «О выделении автотранспорта для участковой избирательной комиссии» (в случае необходимости) | не позднее  20 августа | --//-- |
| 1.3. | Постановление администрации сельского поселения «Об определении резервного избирательного участка». Направление копии НПА в отдел по организационной работе и общим вопросам администрации Николаевского муниципального района | не позднее  29 августа | Глава сельского поселения, специалист по общим вопросам |
| 1.4. | Распоряжение администрации сельского поселения «О работе в день выборов». Ознакомление работника, ответственного за взаимодействие с администрацией Николаевского муниципального района и оказание содействия избирательным комиссиям в день выборов. Направление информации в отдел по организационной работе и общим вопросам администрации Николаевского муниципального района | до 05 сентября | Глава сельского поселения, специалист по общим вопросам |
| **2. Мероприятия по оказанию содействия избирательным комиссиям** | | | |
| 2.1. | Организация работы Штаба по содействию избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 14 сентября 2014 г. выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва | по отдельному плану | Глава сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. | Определение мест размещения участковых избирательных комиссий, обследование санитарного состояния, оснащение необходимым оборудованием | до 01 сентября | Глава сельского поселения |
| 2.3. | Организация контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещении избирательной комиссии и помещении для голосования | до 03 сентября, 14 сентября | Глава сельского поселения |
| 2.4. | Оказание содействия избирательным комиссиям в информировании избирателей о дате, месте, времени проведения выборов на территории сельского поселения | постоянно | Глава сельского поселения |
| 2.5. | Обеспечение санитарной очистки прилегающих территорий к избирательным участкам | до 03 сентября, 14 сентября | И.о. директора филиала МБУ «МРДК» Дом культуры с. Иннокентьевка (по согла-сованию), директор МКОУ СОШ с. Иннокентьевка |
| **3. Организационные мероприятия** | | | |
| 3.1. | Предоставление по заявкам зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, политическим партиям выделенные помещения для встреч с избирателями | по мере обращений | Глава сельского поселения |
| 3.2. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер, в соответствии с законодательством | по мере обращений | Глава сельского поселения |
| 3.3. | Обеспечение в день выборов работы торговых точек в здании, где размещен избирательный участок | по отдельному плану | Глава сельского поселения |
| 3.4. | Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в период подготовки к выборам и в день голосования 14 сентября 2014 года | по отдельному плану | Глава сельского поселения, и.о. директора филиала МБУ «МРДК» Дом культуры с. Иннокентьевка (по согла-сованию), |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_