Администрация Иннокентьевского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                                                                                   № 8-па

. Иннокентьевка

Об утверждении мероприятий по защите от лесных пожаров населенных пунктов Иннокентьевского сельского поселения в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Иннокентьевского сельского поселения, в целях защиты населенных пунктов сельского поселения от  лесных пожаров, предупреждения их возникновения и организации тушения администрация Иннокентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Мероприятия по защите от лесных пожаров населенных пунктов Иннокентьевского сельского поселения.

2. Закрепить места для размещения противопожарной агитации на стендах в администрации Иннокентьевского сельского поселения (далее – администрация сельского поселения), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Иннокентьевка, филиале муниципального казенного межпоселенческого  учреждения «Николаевская районная библиотека» Иннокентьевская  библиотека, филиале муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческий районный  Дом культуры»  клуб       с. Иннокентьевка  и  магазине с. Сахаровка.

3. Специалисту I категории администрации сельского поселения     Мангаевой Т.Н.:

3.1. Организовать среди населения работу по пропаганде соблюдения правил пожарной безопасности в лесах с раздачей памяток под роспись в течение всего пожароопасного периода.

3.2. В срок до 20 апреля 2017 г. подать заявку на приобретение пожарного инвентаря и оборудования в целях обновления материально- технических запасов, необходимых для тушения пожаров.

3.3. В срок до 01 мая 2017 г. провести инструктаж с членами добровольной пожарной дружины (далее – ДПД) о порядке действий в случае возникновения пожара.

3.4. В срок до 05 мая 2017 г. совместно с членами ДПД организовать проверку готовности пожарной техники и оборудования к работе в чрезвычайных ситуациях.

4. Главному бухгалтеру администрации сельского поселения Матвиенко Т.А. обеспечить своевременное финансирование расходов на проведение противопожарных мероприятий.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Иннокентьевского сельского поселения от 25 апреля 2016 г. № 15-па «Об утверждении мероприятий по защите от лесных пожаров населенных пунктов Иннокентьевского сельского поселения в 2016 году».

6. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике правовых актов Иннокентьевского сельского поселения», разместить на официальном сайте администрации Иннокентьевского сельского поселения.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу  Иннокентьевского сельского поселения Гофмайстер С.Н.

8. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения	С.Н. Гофмайстер

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Иннокентьевского сельского

поселения

от  14.04.2017     №

МЕРОПРИЯТИЯ

по защите от лесных пожаров населенных пунктов

Иннокентьевского сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести инвентаризацию сил и средств пожаротушения, привлекаемых на предотвращение и ликвидацию угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами | II квартал 2017г. | Мангаева Т.Н. |
| 2. | Организовать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в границах сельского поселения | В течение пожароопасного периода | Гофмайстер С.Н. |
| 3. | Произвести снос полуразрушенных строений на ул. Школьная | Июнь – август 2017 г. | Гофмайстер С.Н. |
| 4. | Организовать работу по распространению среди населения памятки о порядке эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами | Июнь 2017 г. | Мангаева Т.Н. |
| 5. | Провести обучение и тренировки членов ДПД по организации тушения пожаров на территории сельского поселения | Июнь 2017 г. | Гофмайстер С.Н., Мангаева Т.Н., Мангаев В.Х |
| 6. | Запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей и котельных установок в условиях устойчивой сухой и жаркой погоды или при получении штормового предупреждения | В течение всего пожароопасного периода | Гофмайстер С.Н. |
| 7. | Запретить устройство свалок горючих отходов | В течение всего пожароопасного периода | Гофмайстер С.Н. |
| 8. | Заключить договор с Николаевским отделением КГУ «ДВ авиабаза» об оказании услуг по тушению лесных пожаров на землях Иннокентьевского сельского поселения | Июнь 2017 г. | Гофмайстер С.Н., Мангаева Т.Н. |
| 9. | Заключить договор по обновлению минерализованной полосы в с. Сахаровка (в соответствии с муниципальным контрактом) | Июнь 2017 г. | Гофмайстер С.Н., Мангаева Т.Н. |
| 10. | Разработать паспорт пожарной безопасности сел Иннокентьевка и Сахаровка | до 30 апреля 2017 г. | Мангаева Т.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Приобрести дополнительно пожарный инвентарь и оборудование (лопаты, огнетушители, ранцы РЛО, пожарные рукава и др.) | до 20.05.2017 | Мангаева Т.Н. |
| 12. | Произвести скос сухой травы в границах сельского поселения | до 01.06.2017 | Гофмайстер С.Н., жители сел |
| 13. | Обеспечить своевременную подготовку и исправность автотранспорта для тушения пожаров на территории сельского поселения | В течение всего пожароопасного периода | Таврин К.А. (по согласованию) |
| 14. | Организовать патрулирование территории сельского поселения | В случае необходимости | Гофмайстер С.Н., члены ДПД |

_____