Администрация Иннокентьевского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018 № 15-па

с. Иннокентьевка

О подготовке к празднованию 73-й

годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов

Руководствуясь статьей 14 пункта 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации, Уставом Иннокентьевского сельского поселения, в целях организованного проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (далее праздничные мероприятия) администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Иннокентьевского сельского поселения (далее – День Победы).

2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям учреждений образования и культуры Мангаевой М.А, Малаховой Е.В., Абрамовой А.В., Тубиной Л.П.:

3.1. Подготовить и провести праздничные мероприятия согласно утвержденному плану трудовых коллективов;

3.2. Обеспечить участие в праздничном шествии от учреждений к месту проведения торжественных мероприятий;

3.3. Организовать оформление праздничных колонн, зданий и учреждений.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Иннокентьевского сельского поселения Гофмайстер С.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в «Сборнике правовых актов Иннокентьевского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Иннокентьевского сельского поселения.

Глава сельского поселения С.Н. Гофмайстер

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Иннокентьевского сельского

поселения

от 20.04.2018 № 15-па

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Иннокентьевского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработать и утвердить смету расходов на проведение празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне | до 30.04.2018 г. | Администрация сельского поселения | Гофмайстер С.Н. |
| 2. | провести совещание с руководителями учреждений всех форм собственности о подготовке и проведении праздничных мероприятий | до 27.04.2018 г. | Администрация сельского поселения | Гофмайстер С.Н. |
| 3. | Провести обследование социально-бытовых условий жизни тружеников тыла Волк А.П., Антоновой А. Г | до 25.04.2018 г. | Администрация сельского поселения | Серых М.А. |
| 4. | Провести встречу тружениц тыла с главой сельского поселения по решению социально-бытовых вопросов | до 30.04.2018 г. | Администрация сельского поселения | Гофмайстер С.Н. |
| 5. | Оформить в школьном музее, библиотеке, детском саду, клубе выставки, посвященные Дню Победы | до 07.05.2018 г. | МБОУ СОШ, МДОУ детский сад № 42 «Буратино», сельский клуб, библиотека | Мангаева М.А., Малахова Е.В., Тубина Л.П., Абрамова А.В. |
| 6. | Подготовка программы проведения праздничного концерта и вечера отдыха, посвященных Дню Победы | до 03.05.2018 г. | Сельский клуб | Абрамова А.В. |
| 7. | Праздничное оформление учреждений и организаций | до 07.05.2018 г. | с. Иннокентьевка | Руководители сельских учреждений, индивидуальные предприниматели |
| 8. | Приобретение подарков для участников войны | до 07.05.2018 г. | с. Иннокентьевка | Гофмайстер С.Н., Серых М.А. |
| 9. | Участие в акции «Дорогие мои старики» | до 30.05.2018 г. | с. Иннокентьевка | МБОУ СОШ с. Иннокентьевка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Проведение акции «Георгиевская ленточка», «Рекорд Победы» | с 03 по 09 мая 2018 г. | с. Иннокентьевка | МБОУ СОШ с. Иннокентьевка, Панкратова Е.В. |
| 11. | Праздничное шествие трудовых коллективов села | 09.05.2018 г. | с. Иннокентьевка | Администрация сельского поселения |
| 12. | Митинг «Помним, чтобы жить» | 09.05.2018 г. | Площадка около здания администрации сельского поселения | Гофмайстер С.Н. |
| 13. | Концерт «Радость Победы» | 09.05.2018 г. | Площадка около здания администрации сельского поселения | Абрамова А.В. |
| 14. | Массовое гуляние (солдатская каша, чай с пирогом) | 09.05.2018 г. | Площадка около здания администрации сельского поселения | Гофмайстер С.Н., Таврин К.А. |
| 15. | Вечер отдыха для молодежи «Нам этот мир завещано беречь!» | 09.05.2018 г. | Клуб с. Иннокентьевка | Абрамова А.В. |
| 16. | Праздник «День Победы» | 03.05.2018 г. | МБДОУ ДС № 42 «Буратино» | Малахова Е.В. |
| 17. | Лепка «Флажок» | 28.04.2018 г. | МБДОУ ДС № 42 «Буратино» | Малахова Е.В. |
| 18. | «День Победы» | 27.04.2018 г. | МБДОУ ДС № 42 «Буратино» | Малахова Е.В. |
| 19. | Подвижные игры: «Саперы», «Снайперы», «Метание гранаты», «Полоса препятствий», «Кто дальше?» | 23.04.2018 г.- 04.05.2018 г. | МБДОУ ДС № 42 «Буратино» | Малахова Е.В. |
| 20. | Т. Шарио «Я в солдатики играю», Е. Благинина «Шинель», А. Усачев «Что такое день победы» | 19.04.2018 г. - 20.04.2018 г. | МБДОУ ДС № 42 «Буратино» | Малахова Е.В. |
| 21. | Флэшмоб «Помним!» | 09.05.2018 г. | МБОУ СОШ с. Иннокентьевка | Мангаева М.А. |
| 22. | Тематические часы «Мы этой памяти верны» | 20.04.2018 г.- 08.05.2018 г. | МБОУ СОШ с. Иннокентьевка | Мангаева М.А. |
| 23. | Выставка книг в школьной библиотеке «На страже Родины» | апрель-май 2018 г. | МБОУ СОШ с. Иннокентьевка | Мангаева М.А. |
| 24. | Концерт художественной самодеятельности | 07.05.2018 г. | МБОУ СОШ с. Иннокентьевка | Мангаева М.А. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Иннокентьевского сельского

поселения

от 20.04.2018 № 15-па

СМЕТА РАСХОДОВ

на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Количество  (ед.) | Стоимость  (руб.) | Сумма  (руб.) |
| 1. | Поздравление участниц войны |  |  |  |
| - | приобретение цветов; | 2 | 600,0 | 1 200,0 |
| - | приобретение ценного подарка; | 2 | 3 000,0 | 6 000,0 |
| - | приобретение тортов | 2 | 800,0 | 1 600,0 |
| 2. | Массовое гуляние, организация чаепития |  |  |  |
| - | чай; | 1 | 320,0 | 320,0 |
| - | сахар; | 2 | 77,0 | 154,0 |
| 3. | Приобретение разовой посуды |  |  | 1 000,0 |
| 4. | Приобретение шаров | 50 | 20,0 | 1 000,0 |
| 5. | Проведение акции «Рекорд Победы» |  |  | 2 000,0 |
|  | Итого: |  |  | 13 274,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_