Администрация Иннокентьевского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2026 г.	               			                 №  40-па

с. Иннокентьевка

О подготовке к празднованию 81-й

годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов

Руководствуясь статьей 14 пункта 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации, Уставом Иннокентьевского сельского поселения, в целях организованного проведения мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (далее праздничные мероприятия) администрация Иннокентьевского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Иннокентьевского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – День Победы).

2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям учреждений образования и культуры Белозерцевой Н.М., Вузгун О.Г., Кононенко А.С., Малько Н.В..:

3.1. Подготовить и провести праздничные мероприятия согласно утвержденному плану;

3.2. Обеспечить участие коллективов в праздничном шествии от учреждений к месту проведения торжественных мероприятий, митинге и концерте художественной  самодеятельности;

3.3. Организовать оформление праздничных колонн, зданий и учреждений.

4. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью  «Жилищно-коммунальное хозяйства «Иннокентьевское» Таврину К.А.:

4.1. Организовать акцию дегустации солдатской каши и чая на месте проведения народного гуляния.

4.2. Выделить автотранспорт для доставки реквизитов и музыкальной аппаратуры сельскому клубу.

5. Главному бухгалтеру администрации Иннокентьевского сельского поселения Матвиенко Т.А. выделить денежные средства на проведение праздничного мероприятия, согласно утвержденной смете расходов.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике правовых актов Иннокентьевского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края» и разместить на сайте администрации Иннокентьевского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.  Настоящее постановление  вступает в силу после его подписания.

Глава сельского поселения				                                 И.А. Моисеенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Иннокентьевского сельского

поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края

от  23.04.2026  № 40-па

ПЛАН

основных мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов на территории Иннокентьевского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Место проведения | Исполнители, организации привлекаемые к исполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | 07 мая – 09 мая 2026 | Сельское поселение | МБДОУ д/с № 42 «Буратино»; МБОУ СОШ с. Иннокентьевка |
| 2 | Всероссийская акция «Красная гвоздика» | 27 апреля – 22 июня 2026 | -//- | Администрация сельского поселения |
| 3 | Военно-патриотическая игра «Стенка на стенку» | 08 мая 2026 | Детский сад | МБДОУ д/с № 42 «Буратино» |
| 4 | Возложение цветов, праздничный концерт «Победа в сердце каждого живет» | 09 мая 2026 г. | ул. Набережная | Администрация сельского поселения, МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры» Клуб с. Иннокентьевка |
| 5 | Массовые гуляния (уличная торговля, солдатская каша, чай, сладкая выпечка) | 09 мая 2026 г. | Площадка ООО «РПК «Восточное» | Администрация сельского поселения, организации и учреждения, жители села |

________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Иннокентьевского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края

от  23.04.2026  № 40-па

СМЕТА РАСХОДОВ

на проведение мероприятий, посвященных юбилею Победы

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во | Ед. измерения | Стоимость (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение призов для награждения участников соревнований |  |  |  |  |
| 2 | Дегустация солдатской каши |  |  |  |  |
| - | Приобретение: |  |  |  |  |
|  | Салфетки бумажные |  | уп. |  |  |
|  | Ложка суповая |  | уп. |  |  |
|  | Ложка столовая |  | уп. |  |  |
|  | Тарелка суповая |  | уп. |  |  |
|  | Чашка кофейная |  | уп. |  |  |
|  | Мешки для мусора |  | уп. |  |  |
|  | тарелка |  | уп. |  |  |
|  | Пакет-майка |  | шт. |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

_______